## Orçam Reforma DN500+DN300
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA DN 500 E DN300 |  |  |  | DATA BASE: |  | SINAPI -JULHO23/ CESAN -AGOSTO/23
[6 empty] | BDI SERVIÇOS: |  | 34.71%
|  | LOCAL: SEDE - ARACRUZ/ES |  |  |  | BDI MATERIAIS: |  | 15.57%
[6 empty] | ENC. SOCIAIS: |  | 157.3%
Fonte | Ref. | Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quantid. | Valor Unitário S/BDI (R$) | Valor Unitário C/BDI (R$) | Valor Total Original de Contrato (R$)
|  | 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
Cesan | 7010100110 | 1.1 | PLACA OBRA PAD E AGENTE FINANCEIRO | m² | 8 |  | 0 | 0
Cesan | 7010100150 | 1.2 | CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH | unm | 4 |  | 0 | 0
Cesan | 7010100180 | 1.3 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | unm | 18 |  | 0 | 0
Cesan | 7010100190 | 1.4 | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | unid | 2 |  | 0 | 0
Cesan | 7010100200 | 1.5 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | unid | 2 |  | 0 | 0
Sinapi | 93584 | 1.6 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | unm | 15 |  | 0 | 0
Sinapi | 93210 | 1.7 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 |  | 0 | 0
Cesan | 7010100070 | 1.8 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | und | 1 |  | 0 | 0
Cesan | 7010100081 | 1.9 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA | und | 1 |  | 0 | 0
Sinapi | 93214 | 1.10 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | unid | 1 |  | 0 | 0
Sinapi | 93582 | 1.11 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m2 | 12 |  | 0 | 0
DER-ES | 151703 | 2.1.1.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATÉ 26000W, INSTALADA EM MURO | unid | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL - 1.0 - CANTEIRO DE OBRAS =============================================> | [5 empty] | 0
|  | 2.0 | ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA
|  | 2.1 | ADUTORA DN500 EM FERRO FUNDIDO
|  | 2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100150 | 2.1.1.1 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | ton | 3 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100030 | 2.1.1.2 | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 575 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100010 | 2.1.1.3 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | m | 575 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100060 | 2.1.1.4 | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 575 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100080 | 2.1.1.5 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m | 575 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100160 | 2.1.1.6 | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | m | 575 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100040 | 2.1.1.7 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | m² | 9.3 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100370 | 2.1.1.8 | RASPAGEM/LIMP MECANICA TERRENO C/ TRATOR | m² | 375 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100430 | 2.1.1.9 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | und | 180 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100440 | 2.1.1.10 | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | m | 150 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100490 | 2.1.1.12 | SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA | und | 45 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.1 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100060 | 2.1.2.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 742.5 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100120 | 2.1.2.2 | ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA | m3 | 104 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100180 | 2.1.2.3 | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | m | 86.25 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100160 | 2.1.2.4 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | m3 | 86.25 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100250 | 2.1.2.5 | ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA | m3 | 249.31 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100260 | 2.1.2.6 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | m3 | 40.29 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100220 | 2.1.2.7 | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | m3 | 321.75 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100290 | 2.1.2.8 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m3 | 104.29 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100350 | 2.1.2.9 | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | m3 | 104.29 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100380 | 2.1.2.10 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | mk | 1251.48 |  | 0 | 0
Sinapi | 101582 | 2.1.2.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 297 |  | 0 | 0
Sinapi | 101584 | 2.1.2.12 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 148.5 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.2 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.1.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 55 |  | 0 | 0
Cesan | 7070100240 | 2.1.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 16.3 |  | 0 | 0
Cesan | 7070100200 | 2.1.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 450 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100551 | 2.1.3.4 | DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP | m3 | 4.5 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.3 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.4 | PAVIMENTAÇÃO
Cesan | 7210100010 | 2.1.4.1 | RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO | m2 | 82.5 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100240 | 2.1.4.2 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | m3 | 8.25 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100220 | 2.1.4.3 | BASE EM SOLO BRITA | m3 | 24.75 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100230 | 2.1.4.4 | PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) | m2 | 82.5 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100260 | 2.1.4.5 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA | mk | 453.75 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100180 | 2.1.4.6 | LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) | m2 | 275 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100190 | 2.1.4.7 | LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM | m2 | 275 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100050 | 2.1.4.8 | RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS | m2 | 150 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100140 | 2.1.4.9 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC SEXTAV | m2 | 150 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.4 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.5 | ASSENTAMENTO
Cesan | 7170100110 | 2.1.5.1 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 500 | m | 615 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.5 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.6 | CAIXA DE DESCARGA E VENTOSA
Cesan | 7070100120 | 2.1.6.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 28.16 |  | 0 | 0
Cesan | 7070100090 | 2.1.6.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 1.73 |  | 0 | 0
Cesan | 7070100240 | 2.1.6.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 2.88 |  | 0 | 0
Cesan | 7090100090 | 2.1.6.4 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=14CM APARENTE | m2 | 39.9 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100720 | 2.1.6.5 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | unid | 3 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.6 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
| COMP-01 | 2.1.7.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | unid | 1 |  | 0 | 0
| COMP-02 | 2.1.7.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | unid | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.7 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1.8 | CAIXA DE DESCARGA E VENTOSA
Cesan | 7180100010 | 2.1.8.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA (Obs:Conexões entre redes de DN200 e DN500) | kg | 600 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.8 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL - 2.1 - ADUTORA DN500 MM =============================================> | [5 empty] | 0
|  | 2.2 | ADUTORA DN300 EM FERRO FUNDIDO - ANTIGA ACADEMIA
|  | 2.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100150 | 2.2.1.1 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | ton | 3 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100030 | 2.2.1.2 | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 105 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100010 | 2.2.1.3 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | m | 105 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100060 | 2.2.1.4 | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 105 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100080 | 2.2.1.5 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m | 105 |  | 0 | 0
Cesan | 7020100160 | 2.2.1.6 | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | m | 105 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100040 | 2.2.1.7 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | m² | 4.65 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100430 | 2.2.1.8 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | und | 60 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100440 | 2.2.1.9 | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | m | 100 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100490 | 2.2.1.10 | SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA | und | 25 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.2.1 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100060 | 2.2.2.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 128.25 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100130 | 2.2.2.2 | ESCAVACAO MEC EM ROCHA S/ USO EXPLOSIVOS | m3 | 11.7 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100180 | 2.2.2.3 | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | m | 9.45 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100160 | 2.2.2.4 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | m3 | 9 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100260 | 2.2.2.5 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | m3 | 458.33 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100220 | 2.2.2.6 | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | m3 | 76.95 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100290 | 2.2.2.7 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m3 | 5.5 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100350 | 2.2.2.8 | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | m3 | 13.19 |  | 0 | 0
Cesan | 7040100380 | 2.2.2.9 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | mk | 131.9 |  | 0 | 0
Sinapi | 101582 | 2.2.2.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 102 |  | 0 | 0
Sinapi | 101584 | 2.2.2.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 3 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.1.2 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.2.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 20 |  | 0 | 0
Cesan | 7070100240 | 2.2.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 6 |  | 0 | 0
Cesan | 7070100200 | 2.2.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 200 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.2.3 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2.4 | PAVIMENTAÇÃO
Cesan | 7210100010 | 2.2.4.1 | RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO | m2 | 25 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100240 | 2.2.4.2 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | m3 | 2.5 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100220 | 2.2.4.3 | BASE EM SOLO BRITA | m3 | 6.75 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100230 | 2.2.4.4 | PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) | m2 | 27.5 |  | 0 | 0
Cesan | 7210100260 | 2.2.4.5 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA | mk | 150 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100180 | 2.2.4.6 | LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) | m2 | 125 |  | 0 | 0
Cesan | 7030100190 | 2.2.4.7 | LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM | m2 | 200 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.2.4 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2.5 | ASSENTAMENTO
Cesan | 7170100090 | 2.2.5.1 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 300 | m | 105 |  | 0 | 0
|  |  | Total do Item 2.2.5 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL - 2.2 - ADUTORA DN 300 MM ANTIGA ACADEMIA ===================================> | [5 empty] | 0
|  | TOTAL - 2.0 - ADUTORAS DE AGUA BRUTA ========================> | [5 empty] | 0
|  | TOTAL GERAL =============================================> | [5 empty] | 0
NOTA: A presente planilha orçamentária consiste em em calcular e prever possíveis operações financeiras, como custos e despesas, que sejam necessárias para a reforma das unidades de esgoto elencadas. Seu objetivo é nortear as ações que precisarão ser tomadas. Contudo, o valor real para o justo pagamento deverá ser apurado pela fiscalização por ocasião das execuções das obras.
CÁLCULO DO BDI |  | Faixa 2 | Fórmula a ser utilizada segundo a Resolução N°366/2022 - TCE
A - Administração Central |  | 4.06%
B - Administração Local |  | 8.19%
C - Tributos
C1 - ISSQN (Aracruz) |  | 5% | BDI | = | 34.71%
C2 - PIS |  | 0.65%
C3 - COFINS |  | 3%
D - Custos Financeiros |  | 0.61%
E - Risco, Garantias e Seguros |  | 1%
F - Lucro |  | 8%

## mem_calc_01
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ/ES
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA DN 500 E DN300
MEMÓRIA DE CALCULO |  |  |  |  | DIMENSÕES
Fonte | Ref. | Item | Descrição dos Serviços | Und | Quant | Unidade | Comprimento (m) | Largura ( m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Nesta Medição
|  | 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
Cesan | 7010100110 | 1.1 | PLACA OBRA PAD E AGENTE FINANCEIRO | m² | 8 | 1 | 4 |  | 2 | 8
Cesan | 7010100150 | 1.2 | CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH | unm | 4 | 4
Cesan | 7010100180 | 1.3 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | unm | 18 | 18
Cesan | 7010100190 | 1.4 | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | unid | 2 | 2
Cesan | 7010100200 | 1.5 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | unid | 2 | 2
Sinapi | 93584 | 1.6 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 15 | 1 | 5 | 3 |  | 15
Sinapi | 93210 | 1.7 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 | 1 | 5 | 3 |  | 15
Cesan | 7010100070 | 1.8 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | unid | 1 | 2
Cesan | 7010100080 | 1.9 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA | unid | 1 | 2
Sinapi | 93214 | 1.10 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | unid | 1 | 1
Sinapi | 93582 | 1.11 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m2 | 12 | 12 | 4 | 3
DER-ES | 151703 | 1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATÉ 26000W, INSTALADA EM MURO | unid | 1
|  | 2.0 | ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA
|  | 2.1 | RESERVATÓRIO CUPIDO
|  | 2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.1.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 2 | 2
Cesan | 7030100160 | 2.1.1.2 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | unid | 2 | 2
Cesan | 7030100170 | 2.1.1.3 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM MAIOR 30,0CM | unid | 1 | 1
Cesan | 7030100230 | 2.1.1.4 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | 323.86 |  | =(20,3*16,2)-5 |  |  | 323.86
Cesan | 7030100241 | 2.1.1.5 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 9.53
[6 empty] | Ferragens | =((1,84*0,05*2*2+4*0,05*6+5*2*0,05)*1,25+2,1)/2 |  |  | 2.35
[6 empty] | Guarda Corpo | =((14,5*0,90)*1,10)/2 |  |  | 7.18
Cesan | 7030100291 | 2.1.1.6 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 275.92
[6 empty] | Muro frente | =16,2*2-(4*1,9) |  |  | 24.8
[6 empty] | Muro laterais | =20,30*2,10 |  |  | 42.63
[6 empty] | Muro fundos | =16,20*2,10 |  |  | 34.02
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =15,8*(0,35+0,5+0,35+0,5)+(0,3+0,3+0,55+0,55)*3*8 |  |  | 67.66
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*2,5*4,3) + (2*3,1415*2,5^2) |  |  | 106.81
Cesan | 7030100270 | 2.1.1.7 | LIMPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS | m | 20 | 20
Cesan | 7030100560 | 2.1.1.8 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP | m3 | 0.88
[6 empty] | Muro frente | =10,2*0,4*0,03 |  |  | 0.12
[6 empty] | Muro laterais | =(20,3*2)*0,2*0,03 |  |  | 0.24
[6 empty] | Muro fundos | =16,2*0,8*0,04 |  |  | 0.52
Cesan | 7030100550 | 2.1.1.9 | DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO | m3 | 1.63
[6 empty] | Muro frente | =10,2*0,8*0,5*0,05 |  |  | 0.2
[6 empty] | Muro laterais | =(20,3*2)*0,2*0,025*0,2 |  |  | 0.04
[6 empty] | Muro fundos | =16,2*0,8*0,05*0,2 |  |  | 0.1
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =(0,05*0,05*4)*3*3*2 |  |  | 0.18
[6 empty] | Resevatório | =((2*3,1415*2,5*4,3) + (2*3,1415*2,5^2))*0,05*0,15+(14*0,05*0,4) |  |  | 1.11
Cesan | 7030100650 | 2.1.1.10 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 12.09
[6 empty] | Muro laterais | =(20,3*2)*0,15 |  |  | 6.09
[6 empty] | Muro fundos | =3,0*2,0 |  |  | 6
Cesan | 7100100130 | 2.1.1.11 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 12.09
[6 empty] | Muro laterais | =(20,3*2)*0,15 |  |  | 6.09
[6 empty] | Muro fundos | =3,0*2,0 |  |  | 6
Cesan | 7030100800 | 2.1.1.12 | RETIRADA DE GRADES OU GRADIS | m2 | 10.15
[6 empty] | Escada Marinheiro | =14,5*0,70 |  |  | 10.15
Cesan | 7030100280 | 2.1.1.13 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 275.92
[6 empty] | Muro frente | =16,2*2-(4*1,9) |  |  | 24.8
[6 empty] | Muro laterais | =20,30*2,10 |  |  | 42.63
[6 empty] | Muro fundos | =16,20*2,10 |  |  | 34.02
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =15,8*(0,35+0,5+0,35+0,5)+(0,3+0,3+0,55+0,55)*3*8 |  |  | 67.66
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*2,5*4,3) + (2*3,1415*2,5^2) |  |  | 106.81
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.14 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85
[5 empty] | Placa de segurança | 2 | 0.5 |  | 0.35 | 0.35
[5 empty] | Placa Indicativa muro | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5
|  | 2.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.1.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 61.51
[6 empty] | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM |  | =2*8*3*0,4 |  |  | 19.2
[6 empty] | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO |  | =323,86*0,10 |  |  | 32.39
[6 empty] | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP |  |  |  |  | 0.88
[6 empty] | DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 1.63
[6 empty] | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO x 0,025 |  |  |  |  | 0.3
[6 empty] | RETIRADA DE GRADES OU GRADIS X 0,70 |  |  |  |  | 7.11
Cesan | 7040100390 | 2.1.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 768.88
[6 empty] | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO x EMPOLAMENTO (25%) X DIST (10KM) |  |  |  |  | 768.88
Cesan | 7040100060 | 2.1.2.3 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 4.8 |  | 8 | 2 | 0.3 |  | 4.8
Cesan | 7040100010 | 2.1.2.4 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 0.88 |  | 8 | 1.1 | 0.1 |  | 0.88
|  | 2.1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.1.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 28.8
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((035x2+0,50*1))*4*3*2 |  |  | 28.8
Cesan | 7070100130 | 2.1.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 9.42
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*2,5*0,60) |  |  | 9.42
Cesan | 7070100240 | 2.1.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
Cesan | 7070100200 | 2.1.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 90 |  | 1.5 | 60kg
Cesan | 7110100040 | 2.1.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 1.31
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((0,05*0,05*4)*3*3*2)*1,10 |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Resevatório | =((((2*3,1415*2,5*4,3) + (2*3,1415*2,5^2))*0,05*0,15+(14*0,05*0,4)))*1,10 |  |  |  | 1.11
|  | 2.1.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100130 | 2.1.4.1 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 12.83
[6 empty] | muros | =(2*1,60)+(2,10*1)+(1,20*1,20)+(20,3*2)*0,15 |  |  | 12.83
Cesan | 7100100360 | 2.1.4.2 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 344.79
[6 empty] | muros interno | =(2*20,30+16,20) *2,10+(16,20-4,05)*2,10 |  |  | 144.8
[6 empty] | muros externo | =(16,20-4,05)*2,10 |  |  | 25.52
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =15,8*(0,35+0,5+0,35+0,5)+(0,3+0,3+0,55+0,55)*3*8 |  |  | 67.66
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*2,5*4,3) + (2*3,1415*2,5^2) |  |  | 106.81
Cesan | 7100100300 | 2.1.4.3 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 9.53
[6 empty] | Ferragens | =((1,84*0,05*2*2+4*0,05*6+5*2*0,05)*1,25+2,1)/2 |  |  | 2.35
[6 empty] | Guarda Corpo | =((14,5*0,90)*1,10)/2 |  |  | 7.18
Cesan | 7100100390 | 2.1.4.4 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 9.53
[6 empty] | Ferragens | =((1,84*0,05*2*2+4*0,05*6+5*2*0,05)*1,25+2,1)/2 |  |  | 2.35
[6 empty] | Guarda Corpo | =((14,5*0,90)*1,10)/2 |  |  | 7.18
Cesan | 7100100310 | 2.1.4.5 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 0.9
[6 empty] | Tubulações | =16,50*(3,1415*0,15^2/4)+13,50*(3,1415*0,10^2/4)+0,50 |  |  | 0.9
|  | 2.1.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7210100450 | 2.1.5.1 | PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA | m2 | 24 | 2 | 4 |  | 3 | 24
|  | 2.1.6 | ESCADA TIPO MARINHEIRO PARA RESERVATÓRIO CONFORME PROJETO PADRÃO
Cesan | 7180100010 | 2.1.6.1 | PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO | kg | 363
[6 empty] | muros | =15,0*(7+11,2+6) |  |  | 363
|  | 2.1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
Sinapi | 98555 | 2.1.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m2 | 19.5
[7 empty] | Resevatório | =15,5*0,20*5+20*0,20 |  |  | 19.5
|  | 2.1.8 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100300 | 2.1.8.1 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 328.86 |  | 20.3 | 16.2 |  | 328.86
Cesan | 7210100320 | 2.1.8.2 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 20.5 |  | 16 | 4.5
|  | 2.2 | RESERVATÓRIO SÃO MARCOS
|  | 2.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100100 | 2.2.1.1 | ANDAIME TIPO BALANCIM LEVE | unm | 2 | 2
Cesan | 7030100160 | 2.2.1.2 | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM | unid | 1 | 1
Cesan | 7030100241 | 2.2.1.3 | LIMPEZA ARMADURAS COM ESCOVA DE ACO | m2 | 22.98
[6 empty] | Ferragens | =((0,85*0,05*3*2+4*0,05+5*2*0,05)*1,25)/2 |  |  | 0.6
[6 empty] | Escada Marinheiro | =(16,50*1,6)/2+(4/2) |  |  | 15.2
[6 empty] | Guarda Corpo | =((26,8*0,90)*1,10)/2 |  |  | 7.18
Cesan | 7030100291 | 2.2.1.4 | LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO | m2 | 536.53
[6 empty] | Muro frente | =20*2,60-(0,9*1,9) |  |  | 50.29
[6 empty] | Muro lateral | =19,80*2,60 |  |  | 51.48
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((0,60+0,60+0,60+0,60)*4*10)+(5*0,60*2*4)+(0,15+0,15+0,15*4,5*6) |  |  | 124.35
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*(8,60/2)*7,20) +2*(3,1415*(8,60^2)/4)-(3,1415*0,6^2/4) |  |  | 310.41
Cesan | 7030100270 | 2.2.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS | m | 20 | 20
Cesan | 7030100520 | 2.2.1.6 | DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO | m3 | 10.4
[6 empty] | Muro frente | =4*2,60 |  |  | 10.4
Cesan | 7030100550 | 2.2.1.7 | DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO | m3 | 8.5
[6 empty] | Muro frente | 0.5 | 0.03 | 20 |  | 0.25
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | 0.5 | 0.03 | 20 |  | 0.3
[6 empty] | Resevatório | 7.95 |  |  |  | 7.95
Cesan | 7030100670 | 2.2.1.8 | RETIRADA DE CERCA EM TELA GALVANIZADA | m2 | 54
[6 empty] | Cerca fundos e lateral | =(20,00+10)*1,80 |  |  | 54
Sinapi | 1337 | 2.2.1.9 | TAMPA CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | kg | 14.86 | 14.86
Cesan | 7030100280 | 2.2.1.10 | LIMPEZA PAREDES E FUNDO COM ESCOVACAO | m2 | 536.53
[6 empty] | Muro frente | =20*2,60-(0,9*1,9) |  |  | 50.29
[6 empty] | Muro lateral | =19,80*2,60 |  |  | 51.48
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((0,60+0,60+0,60+0,60)*4*10)+(5*0,60*2*4)+(0,15+0,15+0,15*4,5*6) |  |  | 124.35
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*(8,60/2)*7,20) +2*(3,1415*(8,60^2)/4)-(3,1415*0,6^2/4) |  |  | 310.41
Cesan | 7030100650 | 2.2.1.11 | RETIRADA DE MASSA UNICA/REBOCO/EMBOCO | m2 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Cesan | 7100100130 | 2.2.1.12 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | m2 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Cesan | 7030100950 | 2.1.1.13 | PLACAS INDICATIVAS EM ACRILICO | m2 | 0.85
[5 empty] | Placa de segurança | 2 | 0.5 |  | 0.35 | 0.35
[5 empty] | Placa Indicativa muro | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5
Cesan | 7030100700 | 2.1.1.14 | RETIR ESQUADRIA PORTA/JANELA C/ REAPRPV | m2 | 3.36 | 2 |  | 0.8 | 2.1 | 3.36
Sinapi | 39022 | 2.1.1.14 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | unid | 2 | 2
|  | 2.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cesan | 7040100370 | 2.2.2.1 | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO | m3 | 43.82
[6 empty] | CORTE DESTOC ARVORE DIAM DE 10,01 A 30CM |  | =1*8*3*0,4 |  |  | 9.6
[6 empty] | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO |  | =10*10*0,10 |  |  | 10
[6 empty] | DEMOLICAO ALVENARIA LAJOTA |  |  |  |  | 10.4
[6 empty] | DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 8.5
[6 empty] | CERCA VELHA =(20+8)*0,1*1,9 |  |  |  |  | 5.32
Cesan | 7040100390 | 2.2.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO | mk | 547.75
[6 empty] | CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO x EMPOLAMENTO (25%) X DIST (10KM) |  |  |  |  | 547.75
|  | 2.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.2.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 3.6
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((035x2+0,50*1))*3 |  |  | 3.6
Cesan | 7070100130 | 2.2.3.2 | FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE | m2 | 5.65
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*1,5*0,60) |  |  | 5.65
Cesan | 7070100240 | 2.2.3.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Cesan | 7070100200 | 2.2.3.4 | ARMADURA CA-50 | kg | 60 |  | 1 | 60kg
Cesan | 7110100040 | 2.2.3.5 | ARGAMASSA FLUIDA SIKAGROUT250 OU SIMILAR | m3 | 0.7
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((0,05*0,05*4)*3*3*2)*1,10 |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Resevatório | =((2*3,1415*4,5*7,20) + (2*3,1415*4,5^2))*0,05*0,03 |  |  |  | 0.5
|  | 2.2.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
Cesan | 7100100250 | 2.2.4.1 | PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 141.66
[6 empty] | Casa de Bombas ext | =(2*(3,40*2,80+5,90*2,80)-(2*2,10*0,80)+((6,70*4,20)-(3,40*5,90))+(6,70*0,60*4) |  |  | 72.88
[6 empty] | Casa de Bombas int | =(2*(3,40*2,80+5,90*2,80))-(2*2,10*0,80)+(3,40*5,90) |  |  | 68.78
Cesan | 7100100360 | 2.2.4.2 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 578.66
[6 empty] | muros interno | =(19,80+20+5)*2,60-4*2,60-0,90*2,10 |  |  | 104.19
[6 empty] | muros externo | =20*2,60-4*2,60-0,90*2,10 |  |  | 39.71
[6 empty] | Pilares e vigas Resevatório | =((0,60+0,60+0,60+0,60)*4*10)+(5*0,60*2*4)+(0,15+0,15+0,15*4,5*6) |  |  | 124.35
[6 empty] | Resevatório | =(2*3,1415*(8,60/2)*7,20) +2*(3,1415*(8,60^2)/4)-(3,1415*0,6^2/4) |  |  | 310.41
Cesan | 7100100300 | 2.2.4.3 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS | m2 | 30.06
[6 empty] | Ferragens | =4*0,06*1,5+1 |  |  | 1.36
[6 empty] | Guarda Corpo | =(26,80*0,90)*1,05/2 |  |  | 12.66
[6 empty] | Escada marinheiro | =16,50*1,84/2 |  |  | 15.18
[6 empty] | Portão Pedestre | =0,90*1,90/2 |  |  | 0.86
Cesan | 7100100390 | 2.2.4.4 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | m2 | 29.2
[6 empty] | Ferragens | =4*0,06*1,5+1 |  |  | 1.36
[6 empty] | Guarda Corpo | =(26,80*0,90)*1,05/2 |  |  | 12.66
[6 empty] | Escada marinheiro | =16,50*1,84/2 |  |  | 15.18
Cesan | 7100100310 | 2.2.4.5 | PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS | m2 | 1.22
[6 empty] | Tubulações | =3,1415*0,1^2*17,3+3,1415*0,1^2*10+4*0,06*1,5 |  |  | 1.22
|  | 2.2.5 | PINTURA LOGOMARCA DO RESERVATÓRIO
Cesan | 7100100360 | 2.2.5.1 | PINTURA ACRILICA PAREDE/TETO 3 DEMAOS | m2 | 24 | 2 | 4 |  | 3 | 24
|  | 2.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
Sinapi | 98555 | 2.2.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m2 | 10
[7 empty] | Resevatório | 10,00 |  |  | 10
Sinapi | 98546 | 2.2.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m2 | 60.99
[7 empty] | Laje Reservatório | =(3,1415*4,30^2)*105% |  | 60.99
|  | 2.2.7 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Cesan | 7210100380 | 2.2.7.1 | MURO TIPO 4: MOURAO/TELA/ARAME | m | 30 |  | 30
Cesan | 7210100420 | 2.2.7.2 | PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M | unid | 1 | 1
Cesan | 7210100300 | 2.2.7.3 | PAVIMENTACAO BLOCO CONCR PAVI-S E=8CM | m2 | 228 | 75% | 19 | 16 |  | 228
Cesan | 7210100320 | 2.2.7.4 | MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM | m | 20.5 |  | 16 | 4.5
|  | 2.1 | ADUTORA DN 500 MM EM FERRO FUNDIDO
|  | 2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100150 | 2.1.1.1 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | ton | 3 | 3
Cesan | 7020100030 | 2.1.1.2 | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 575 |  | 575
Cesan | 7020100010 | 2.1.1.3 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | m | 575 |  | 575
Cesan | 7020100060 | 2.1.1.4 | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 575 |  | 575
Cesan | 7020100080 | 2.1.1.5 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m | 575 |  | 575
Cesan | 7020100160 | 2.1.1.6 | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | m | 575 |  | 575
Cesan | 7030100040 | 2.1.1.7 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | m² | 9.3
[6 empty] | =3*(2,0*1,550) |  |  |  | 9.3
Cesan | 7030100370 | 2.1.1.8 | RASPAGEM/LIMP MECANICA TERRENO C/ TRATOR | m² | 375
[6 empty] | =75*5 |  |  |  | 375
Cesan | 7030100430 | 2.1.1.9 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | und | 180 | 180
Cesan | 7030100440 | 2.1.1.10 | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | m | 150 |  | 150
Cesan | 7030100460 | 2.1.1.11 | CONES DE SINALIZACAO COM SINALIZADOR | und | 45
Cesan | 7030100490 | 2.1.1.12 | SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA | und | 70
|  | 2.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA E ESCORAMENTO
Cesan | 7040100060 | 2.1.2.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 742.5 |  | 495 | 1 | 1.5 |  | 742.5
Cesan | 7040100120 | 2.1.2.2 | ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA | m3 | 104 |  | 80 | 1 | 1.3 |  | 104
Cesan | 7040100180 | 2.1.2.3 | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | m3 | 86.25 |  | 575 | 1 | 0.15 |  | 86.25
Cesan | 7040100160 | 2.1.2.4 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | m3 | 86.25 |  | 575 | 1 | 0.15 |  | 86.25
Cesan | 7040100250 | 2.1.2.5 | ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA | m3 | 249.31 | =ARRED(((575-80)*0,7*1)-((575-80)*3,1415*(0,25^2));2) |  |  |  |  | 249.31
Cesan | 7040100260 | 2.1.2.6 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | m3 | 40.29 | =ARRED((80*0,7*1)-((80)*3,1415*(0,25^2));2) |  |  |  |  | 40.29
Cesan | 7040100220 | 2.1.2.7 | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | m3 | 321.75 | =ARRED((H321-80)*1*(1,5-0,15-0,7);2) |  |  |  |  | 321.75
Cesan | 7040100290 | 2.1.2.8 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m3 | 104.29 | =ARRED((80*1*1,5)-(3,1415*(0,25^2)*80);2) |  |  |  |  | 104.29
Cesan | 7040100350 | 2.1.2.9 | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | m3 | 104.29 | [5 empty] | 104.29
Cesan | 7040100380 | 2.1.2.10 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | mk | 1251.48 | =ARRED((104,29*1,2)*10;2) |  |  |  |  | 1251.48
Sinapi | 101582 | 2.1.2.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 297 | 40% | 495 |  | 1.5 |  | 297
Sinapi | 101584 | 2.1.2.12 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 148.5 | 20% | 495 |  | 1.5 |  | 148.5
|  | 2.1.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.1.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 55 |  | =arred(9*5+10;2) |  |  | 55
Cesan | 7070100240 | 2.1.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 16.3 |  | =arred(9*0,70+10;2) |  |  |  | 16.3
Cesan | 7070100200 | 2.1.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 450 |  | =(9)*50 |  |  | 450
Cesan | 7030100550 | 2.1.3.4 | DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO | m3 | 4.5 | [5 empty] | 4.5
|  | 2.1.4 | PAVIMENTAÇÃO
Cesan | 7210100010 | 2.1.4.1 | RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO | m2 | 82.5 |  | 55 | 1.5 |  | 82.5
Cesan | 7210100240 | 2.1.4.2 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | m3 | 8.25 |  | 55 | 1.5 | 0.1 |  | 8.25
Cesan | 7210100220 | 2.1.4.3 | BASE EM SOLO BRITA | m3 | 24.75 |  | 55 | 1.5 | 0.3 |  | 24.75
Cesan | 7210100230 | 2.1.4.4 | PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) | m2 | 82.5 |  | 55 | 1.5 |  |  | 82.5
Cesan | 7210100260 | 2.1.4.5 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA | mk | 453.75 |  | 55 |  |  |  | 8.25
Cesan | 7030100180 | 2.1.4.6 | LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) | m2 | 275 |  | 55 | 5 |  |  | 275
Cesan | 7030100190 | 2.1.4.7 | LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM | m2 | 275 |  | 55 | 5 |  |  | 275
Cesan | 7210100050 | 2.1.4.8 | RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS | m2 | 150 |  | 75 | 2 |  |  | 150
Cesan | 7210100140 | 2.1.4.9 | RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC SEXTAV | m2 | 150 |  | 75 | 2 |  |  | 150
|  | 2.1.5 | ASSENTAMENTO
Cesan | 7170100110 | 2.1.5.1 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 500 | m | 615 |  | 615
|  | 2.1.6 | CAIXA DE DESCARGA E CAIXA VENTOSA
Cesan | 7070100120 | 2.1.6.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 28.16 |  | =ARRED(3*(3,2*0,2*4)+(2*3,2*3,2);2) |  |  | 28.16
Cesan | 7070100090 | 2.1.6.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 1.73 |  | =ARRED(3*(3,1*3,10)*0,06;2) |  |  | 1.73
Cesan | 7070100240 | 2.1.6.3 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 2.88 |  | =ARRED(3*(3,1*3,10)*0,10;2) |  |  | 2.88
Cesan | 7090100110 | 2.1.6.4 | ALVENARIA BLOCO CONCR E=14CM ESTRUTURAL | m2 | 39.9 |  | =ARRED(3*(7*1,90);2) |  |  | 39.9
Cesan | 7210100720 | 2.1.6.5 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | unid | 3 | 3
|  | 2.1.7 | CAIXA DE DESCARGA E CAIXA VENTOSA
| COMP-01 | 2.1.7.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | unid | 1 | 1
| COMP-02 | 2.1.7.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | unid | 1 | 1
|  | 2.1.8 | FABRICAÇÃO DE PEÇAS/PERFIL/BARRA EM AÇO
Cesan | 7180100010 | 2.1.8.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | kg | 600 | 600
|  | 2.2 | ADUTORA DN 300 MM EM FERRO FUNDIDO - ACADEMIA
|  | 2.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100150 | 2.2.1.1 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | ton | 3 | 3
Cesan | 7020100030 | 2.2.1.2 | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 105 |  | 105
Cesan | 7020100010 | 2.2.1.3 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | m | 105 |  | 105
Cesan | 7020100060 | 2.2.1.4 | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 105 |  | 105
Cesan | 7020100080 | 2.2.1.5 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m | 105 |  | 105
Cesan | 7020100160 | 2.2.1.6 | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | m | 105 |  | 105
Cesan | 7030100040 | 2.2.1.7 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | m² | 4.65
[6 empty] | =3*(1,0*1,550) |  |  |  | 4.65
Cesan | 7030100430 | 2.2.1.8 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | und | 60 | 60
Cesan | 7030100440 | 2.2.1.9 | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | m | 100 |  | 100
Cesan | 7030100490 | 2.2.1.10 | SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA | und | 25
|  | 2.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E ESCORAMENTO
Cesan | 7040100060 | 2.2.2.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 128.25 |  | 95 | 0.9 | 1.5 |  | 128.25
Cesan | 7040100130 | 2.2.2.2 | ESCAVACAO MEC EM ROCHA S/ USO EXPLOSIVOS | m3 | 11.7 |  | 10 | 0.9 | 1.3 |  | 11.7
Cesan | 7040100180 | 2.2.2.3 | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | m3 | 9.45 |  | 105 | 0.9 | 0.1 |  | 9.45
Cesan | 7040100160 | 2.2.2.4 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | m3 | 9 |  | 100 | 0.9 | 0.1 |  | 9
Cesan | 7040100260 | 2.2.2.6 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | m3 | 458.33 | ARRED((105*0,5*0,9)-((105)*3,1415*(0,15^2));2) |  |  |  |  | 458.33
Cesan | 7040100220 | 2.2.2.7 | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | m3 | 76.95 | =ARRED((95)*0,90*(1,5-0,1-0,5);2) |  |  |  |  | 76.95
Cesan | 7040100290 | 2.2.2.8 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m3 | 5.5 | =ARRED(((10*0,9*1,3)-(3,1415*(0,15^2)*10))*50%;2) |  |  |  |  | 5.5
Cesan | 7040100350 | 2.2.2.9 | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | m3 | 13.19 | =ARRED(((10*0,9*1,3)-(3,1415*(0,15^2)*10))*1,2;2) |  |  |  |  | 13.19
Cesan | 7040100380 | 2.2.2.10 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | mk | 131.9 | =carga x 10 km |  |  |  |  | 131.9
Sinapi | 101582 | 2.2.2.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 102 | 80% | 85 |  | 1.5 |  | 102
Sinapi | 101584 | 2.2.2.12 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 3 | 20% | 10 |  | 1.5 |  | 3
|  | 2.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.2.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 20 |  |  |  |  | 20
Cesan | 7070100240 | 2.2.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 6 | [5 empty] | 6
Cesan | 7070100200 | 2.2.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 200 |  | =(4)*50 |  |  | 200
|  | 2.2.4 | PAVIMENTAÇÃO
Cesan | 7210100010 | 2.2.4.1 | RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO | m2 | 25 |  | 25 | 1 |  | 25
Cesan | 7210100240 | 2.2.4.2 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | m3 | 2.5 |  | 25 | 1 | 0.1 |  | 2.5
Cesan | 7210100220 | 2.2.4.3 | BASE EM SOLO BRITA | m3 | 6.75 |  | 25 | 0.9 | 0.3 |  | 6.75
Cesan | 7210100230 | 2.2.4.4 | PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) | m2 | 27.5 |  | 25 | 1.1 |  |  | 27.5
Cesan | 7210100260 | 2.2.4.5 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA | mk | 150 |  | 60 |  |  |  | 2.5
Cesan | 7030100180 | 2.2.4.6 | LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) | m2 | 125 |  | 25 | 5 |  |  | 125
Cesan | 7030100190 | 2.2.4.7 | LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM | m2 | 200 |  | 25 | 8 |  |  | 200
|  | 2.2.5 | ASSENTAMENTO
Cesan | 7170100070 | 2.2.5.1 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 300 | m | 105 |  | 105
|  | 2.2.6 | TUBULAÇÕES EM FERRO FUNDIDO
| Cotação Mercado | 2.2.6.1 | TUBO PONTA E BOLSA FOFO DN300MM, K7 com juntas JGS, Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta | m | 105 |  | 105
|  | 2.3 | 02 ADUTORAS DN300 EM FERRO FUNDIDO PIMACOL
|  | 2.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan | 7030100150 | 2.3.1.1 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS | ton | 2 | 2
Cesan | 7020100030 | 2.3.1.2 | LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 470 |  | 470
Cesan | 7020100010 | 2.3.1.3 | CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO | m | 470 |  | 470
Cesan | 7020100060 | 2.3.1.4 | ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA | m | 470 |  | 470
Cesan | 7020100080 | 2.3.1.5 | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m | 470 |  | 470
Cesan | 7020100160 | 2.3.1.6 | SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA | m | 470 |  | 470
Cesan | 7030100040 | 2.3.1.7 | PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA | m² | 9.3
[6 empty] | =3*(2,0*1,550) |  |  |  | 9.3
Cesan | 7030100370 | 2.3.1.8 | RASPAGEM/LIMP MECANICA TERRENO C/ TRATOR | m² | 80
[6 empty] | =20*4 |  |  |  | 80
Cesan | 7030100430 | 2.3.1.9 | PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE | und | 1 | 1
Cesan | 7030100440 | 2.3.1.10 | TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO | m | 50 |  | 50
|  | 2.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E ESCORAMENTO
Cesan | 7040100060 | 2.1.2.1 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | m3 | 507.6 |  | 470 | 0.9 | 1.2 |  | 507.6
Cesan | 7040100120 | 2.3.2.2 | ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA | m3 | 36 |  | 30 | 1 | 1.2 |  | 36
Cesan | 7040100180 | 2.3.2.3 | REGULARIZACAO DO FUNDO VALA | m3 | 36 |  | 400 | 0.9 | 0.1 |  | 36
Cesan | 7040100160 | 2.3.2.4 | REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA | m3 | 36 |  | 400 | 0.9 | 0.1 |  | 36
Cesan | 7040100250 | 2.3.2.5 | ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA | m3 | 149.74 | =ARRED(((300)*0,5*1)-((300)*3,1415*(0,2^2));2) |  |  |  |  | 149.74
Cesan | 7040100220 | 2.3.2.6 | REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA | m3 | 240 | =ARRED((300)*1*(1,35-0,1-0,5);2) |  |  |  |  | 240
Cesan | 7040100290 | 2.3.2.7 | ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA | m3 | 10 | [5 empty] | 10
Cesan | 7040100350 | 2.3.2.8 | CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) | m3 | 12 | [5 empty] | 12
Cesan | 7040100380 | 2.3.2.9 | TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA | mk | 120 | =carga x 10 km |  |  |  |  | 120
Sinapi | 101582 | 2.3.2.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 135 | 30% | 300 |  | 1.5 |  | 135
|  | 2.3.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan | 7070100120 | 2.3.3.1 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | m2 | 10 |  |  |  |  | 10
Cesan | 7070100240 | 2.3.3.2 | CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | m3 | 1 | [5 empty] | 1
Cesan | 7070100200 | 2.3.3.3 | ARMADURA CA-50 | kg | 50 |  |  |  |  | 50
Cesan | 7030100550 | 2.3.3.4 | DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO | m3 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2.3.4 | ASSENTAMENTO
Cesan | 7170100090 | 2.3.4.1 | ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 300 | m | 470 |  | 470
|  | 2.3.5 | TUBULAÇÕES EM FERRO FUNDIDO
| Cotação | 2.3.8.1 | TUBO PONTA E BOLSA FOFO DN300MM, K7 com juntas JGS, Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta | m2 | 470 |  | 470
|  | 2.1.7 | CAIXA DE DESCARGA E CAIXA VENTOSA
| COMP-01 | 2.1.7.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | unid | 1 | 1
| COMP-02 | 2.1.7.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA | unid | 1 | 1

## COMP-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
UN
| COMP-01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA |  |  |  |  | 2023-07-01
DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAIS | TOTAL
MÃO DE OBRA | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | HRS | 8 | 8.3 | 66.4
| 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | HRS | 16 | 7 | 112
178.4
MATERIAIS
0
EQUIPAM.
0
RESUMO | DESCRIÇÃO |  | TAXA | VALORES
| MÃOS DE OBRA (A) |  |  | 178.4
| MATERIAIS (B) (15,28%) |  |  | 0
| EQUIPAMENTOS (C) |  |  | 0
| LEIS SOCIAIS (SOBRE A) (D) |  | 157.3% | 280.57
| BDI (SOBRE TOTAL DE A+B+C+D) |  | 132% | 605.66
| PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1064.63

## COMP-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
UN
| COMP-03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE VENTOSA |  |  |  |  | 2023-07-01
DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAIS | TOTAL
MÃO DE OBRA | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | HRS | 8 | 8.3 | 66.4
| 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | HRS | 16 | 7 | 112
178.4
MATERIAIS
0
EQUIPAM.
0
RESUMO | DESCRIÇÃO |  | TAXA | VALORES
| MÃOS DE OBRA (A) |  |  | 178.4
| MATERIAIS (B) (15,28%) |  |  | 0
| EQUIPAMENTOS (C) |  |  | 0
| LEIS SOCIAIS (SOBRE A) (D) |  | 157.3% | 280.57
| BDI (SOBRE TOTAL DE A+B+C+D) |  | 132% | 605.66
| PREÇO UNITÁRIO |  |  | 1064.63

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA
LOCAL: SEDE - ARACRUZ/ES
Item | Descrição dos Serviços | Valores | Período de Execução
|  | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 10% | 60% | 30% | 0%
2.0 | ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 15% | 60% | 20% | 5%
Financeiro Parcial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financeiro Acumulado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!